## Issue log
Seznam otevřených bodů - Issue log
Název projektu: |  | Pedagogické vedení školy – výběr relevantních témat pro PIP
Poslední aktualizace: |  | 2018-05-01
ID | Název | Popis problému | Dopad | Zadavatel | Datum zadání | Potřebná akce | Přiřazeno / odpovídá | Termín splnění | Datum uzavření | Stav | Priorita
| Čeho se problém týká? | Detailně popište, v čem problém spočívá, čím je způsoben. | Popište následky, které hrozí v případě neřešení. | Kdo na problém upozornil, požaduje řešení. | Od kdy se bod řeší? | Popis způsobu řešení, posloupnost opatření atd. | Kdo je pověřen řešením, je za bod odpovědný! | Do kdy je nutno bod vyřešit? | Kdy byl problém vyřešen?
1 | Nastavení Osobního plánu profesního rozvoje (OPPR) u nově příchozích učitelů | Není stanoven termín pro zpracování Osobních plánů profesního rozvoje u učitelů, kteří nastupují v průběhu školního roku. | Profesní rozvoj nově příchozích učitelů je realizován spíše nahodile, resp. v závislosti na aktuálních příležitostech. Dotčení učitelé nezískávají systémovou potřebnou podporu, nejsou motivováni k potřebnému výkonu a zodpovědnosti. | učitel/ka | 2017-03-01 | Do nastaveného systému podpory začínajících/nově příchozích učitelů doplnit povinnost zpracování OPPR do tří měsíců po nástupu pracovníka do školy. | zástupkyně ŘŠ | 2017-08-31 | 2017-07-03 | dokončen
2 | Nedostatečná vzájemná informovanost | Opakovaně se stalo, že se ke mně nedostala podstatná informace pro moji práci, např. o výsledcích žáků v rámci šetření ČŠI… | Nedokážu správně a včas reagovat na potřebnou úpravu výuky, př. absolvovat vhodnou přípravu na takovou inovaci. Možná i neefektivní plánování čerpání "šablon", kde lze např. vybrat i podporu formou doučování… Dnes nemáme. | učitel/ka | 2017-10-01 | Na společné poradě zopakovat pracovníkům přehled stávajících informačních kanálů, podobné informace pravidelně zařazovat do systému porad. | zástupkyně ŘŠ | 2017-12-01 | 2017-11-30 | dokončen
3 | Efektivní činnost předmětových komisí (PK) | Výkonnost činnosti předmětových komisí je velmi rozdílná. | Mezi činností a výstupy jednotlivých předmětových komisí jsou velké rozdíly, výkon je ovlivněn vlastní ne/iniciativou vedoucího PK. Vliv jednotlivých PK na kvalitu výuky je pak rozdílná, škola nevyužívá v plné míře potenciál, který PK mají. | zástupkyně ŘŠ | 2018-02-01 | Přenést toto zjištění na poradu širšího vedení (vč. předsedů PK), společně vytvořit databanku vhodných aktivit PK a systém vyhodnocování přínosu PK pro zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání a tím i výkonů žáků. | zástupkyně ŘŠ | 2018-04-30 | 2018-04-30 | dokončen
4 | Nedostatek času na vlastní profesní rozvoj | V souvislosti se zvyšujícím se počtem průběžných/aktuálně zadávaných úkolů je velmi náročné absolvovat naplánovaná školení, supervizní setkání. | Únava učitelů, ztráta motivace k vlastnímu posunu, stagnace rozvoje, snižování kvality poskytovaného vzdělávání. | učitel/ka | 2018-02-01 | Kriticky posoudit reálnost plánů profesního rozvoje ze strany vedení školy, jako součást formuláře OPPR doplnit popis nutných podmínek, které vedení školy pro naplnění plánu zajistí. | ředitelka | 2018-08-31 |  | probíhá | vysoká
5 | Různé hodnocení kvality výuky ze strany hospitujících | Hospitující kladou důraz na rozdílné znaky „kvalitní‟ výuky. | Hospitovaný učitel ztrácí jistotu v tom, co je/není kvalitní výuka. Přizpůsobení pedagogických postupů hospitovaného učitele dle konkrétní osoby hospitujícího, tj. úprava běžné reality. | učitel/ka | 2018-04-01 | Uspořádat facilitované setkání všech potenciálních hospitujících, jeho součástí bude zhlédnutí vybraných videohospitací, které se stanou podkladem pro diskuzi nad zapsanými hospitačními archy. Cílem bude zvýšit soulad pohledu hospitujících na kvalitu výuky, práci učitele, žáků... | zástupkyně ŘŠ | 2018-08-31 |  | probíhá | vysoká
6 | Inkludovaní/integrovaní žáci v naší škole | Chybí pravidla pro integraci/inkluzi žáků do školy pro všechny zúčastněné (třídní učitel, všichni vyučující v dané třídě + suplující učitelé, výchovný poradce), vč. rodičů. | Kvůli absenci jednoznačných pravidel o právech a povinnostech jednotlivých dotčených osob dochází ke zbytečným „diskuzím‟ mezi učiteli–žáky–rodiči, které ve výsledku nevedou k potřebné dohodě. | učitel/ka | 2018-05-01 | Řešení tohoto problému spojit s tématem č. 7. | výchovná poradkyně | 2018-06-30 |  | probíhá | vysoká
7 | Vzdělávání pedagogického sboru | V souvislosti s inkluzí se do této chvíle proškolili pouze pracovníci školního poradenského pracoviště. | Pedagogové, kteří aktuálně neučí žáky s potřebou podpůrných opatření, nejsou preventivně připraveni na opačnou skutečnost. Poskytování podpory takovým žákům pak není zahájeno ihned dle potřeb dítěte. | výchovná poradkyně | 2018-05-01 | Objednat relevantní školení, s poskytovatelem projednat obsah a cílové kompetence absolventů, zvážit možnost návštěvy školy, která výborně zvládá problematiku společného vzdělávání. | výchovná poradkyně | 2018-06-30 |  | probíhá | vysoká